## Slide 1: Background
개발 배경 및 목적
개발 배경
시공 단계의 리스크 관리 시스템 운영 중 : RBE-i
플랜트 건설 프로젝트의 통합 리스크 관리를 위해 설계 · 구매 단계의 리스크 관리 필요
사업본부 신년업무보고 사항 (대표님 보고 내용에 포함)
개발 목적
01
E-P-C 통합 관리
선제적 리스크 관리 효율 극대화
설계 · 구매 · 시공을 하나의 체계로 연결
사후 대응이 아닌 사전 식별 · 관리
단계 간 정보 단절 해소
02
전사적 기술 자산화
L&L 의 통합적 축적
프로젝트별로 흩어진 사례를 한 곳에
공종 · 단계별로 분류하여 재사용
동일 실패의 반복 차단
03
데이터 자산화 기틀
AI 활용을 위한 데이터 수집
구조화된 형태로 데이터 축적
축적 데이터를 AI 분석에 활용
예측형 리스크 관리의 기반
확장 방향 시공 단계(RBE-i)에 머물던 리스크 관리를 설계 · 구매 단계까지 넓혀, E-P-C 전 단계를 하나의 체계로 관리

## Slide 2: System Overview
시스템 구성 — 3개 모듈
L&L
Lessons & Learned
과거 사례 축적 · 착수 전 검토
Comprehensive Analytics Dashboard
Review for Project (착수 전 사례 검토)
Case Browser · Review List
17개 공종 × Stage 분류
TM
Trend Management
진행 중 변경사항 기록 · 관리
Log / Master / Trend 3단 Browser
Log 입력폼 A ~ E 5개 섹션
My Work (담당자별 조치 현황)
Transfer to Master 승급
RM
Risk Management
리스크 평가 · 조치 관리
Risk Command Center
Risk Register (4단계 등록)
Action Plan
5×5 Risk Matrix
구분 | 기능 | 설명
필터 | Project × Stage × Discipline | 3단 필터를 세 모듈에서 동일하게 사용
데이터 | Import Data / SAVE / Excel | JSON 연동 · 저장, 마스터 목록 일괄 반입 · 반출
설정 | Master Lists / Settings | Stage별 Discipline 코드 · 분류 체계 관리
공통 프레임 세 모듈 모두 좌측 모듈 내비 · 상단 3단 필터 · 본문의 동일한 화면 구조를 사용한다

## Slide 3: Data Flow
모듈 간 데이터 흐름
L&L 은 TM 의 하위 개념이 아니라, 성격이 다른 독자적인 프로그램
L&L 은 과거 사례를 축적 · 검토하는 시스템, TM 은 진행 중 변경사항을 기록 · 관리하는 시스템
그중 프로젝트에 중요한 내용만 TM 으로 이관하여, 하나의 시스템에서 함께 관리
L&L
과거 사례 축적 · 검토
중요 사례 이관
TM Log
발생 건 원문 기록
Transfer to Master
Master
유형별 통합
승급
Trend
관리 대상 확정
리스크 평가
Risk
평가 · 조치 관리
단계 | 성격 | 다음 단계로 넘기는 기준
L&L | 과거 프로젝트 사례 (원본) | 착수 전 검토 결과 즉시 반영이 어렵거나 장기 · 중요 사안일 때
TM Log | 이번 프로젝트에서 발생한 건 | 동일 유형이 모이거나 지속 관리가 필요할 때
Master · Trend | 유형별 통합 → 관리 대상 확정 | 리스크로 평가가 필요할 때
Risk | 리스크로 평가 · 조치 관리 | —
한 문장 L&L 은 독자 시스템, TM 은 진행 관리 시스템 — 중요한 것만 넘겨서 한 화면에서 함께 본다

## Slide 4: Common UI
공통 화면 구성
▲ L&L Case Browser — 좌측 내비 · 상단 3단 필터 · 본문
화면은 세 영역으로 고정
좌측 : 모듈 내비 + 분류 트리
L&L / TM / Risk 전환, Stage · Discipline 트리
상단 : 3단 필터
어느 화면에서도 같은 방식으로 범위를 좁힌다
본문 : 목록 · 상세 · 대시보드
필터 | 기준
Project | ALSM · CSSP · STA4 등 프로젝트 단위
Stage | Engineering · Procurement · Construction · Commissioning · HSE · QM
Discipline | 17개 공종 (ARCHITECTURAL ~ STEEL STRUCTURE)
익히는 부담 화면 구조가 세 모듈에서 동일해 한 모듈을 익히면 나머지도 같은 방식으로 쓸 수 있다

## Slide 5: L&L
① Comprehensive Analytics Dashboard
▲ L&L 종합 분석 대시보드 — 검토 현황 · 공종별 분포 · 진척률
무엇을 보는 화면인가
프로젝트별 L&L 검토 현황을 한 표로
IN SCOPE / REFLECTED / NON-REFLECTED / OPEN / CLOSED / N/A
OPEN 을 상태별로 분해
Under Review · Pending Client · Pending Data · TM Log 30/60/90 · Unreviewed
공종별 · 단계별 분포를 그래프로
지표 | 의미
Review Progress | 전체 대비 검토 완료 비율
Open Cases Breakdown | 미결 사례의 상태별 분포
Top 5 Delayed | 지연이 많은 공종 상위 5개

## Slide 6: L&L
② Review for Project — 착수 전 사례 검토
▲ Review for Project — 대상 프로젝트를 고르고 사례별 반영 여부를 기록
언제 쓰는 화면인가
프로젝트 착수 전, 과거 사례를 훑는 단계
Review Target Project 를 고르면 해당 범위의 사례가 목록으로
사례마다 이번 프로젝트 반영 여부를 표시
즉시 판단이 어려운 건은 TM Log 로 이관
상태 | 의미
반영 완료 / 반영 안 함 | 검토가 끝난 건
반영 검토 중 | 판단 진행 중
발주처 협의 필요 / 데이터 대기 | 외부 요인으로 보류
해당 없음 | 이번 프로젝트 범위 밖

## Slide 7: L&L
③ Case Browser — 공종 · 단계별 분류
▲ 좌측 트리에서 Stage · 공종을 고르면 해당 사례만 표시
두 축으로 분류한다
Stage : Engineering / Construction
Discipline : 17개 공종
ARCHITECTURAL · CIVIL · ELECTRICAL · EM · Environment · F&G · FF · HSE · HVAC
INSTRUMENT · NewEnergy · PIPING · PROCESS · ROTATING / STATIC MECHANICAL · STEEL STRUCTURE
사례 번호는 공종 코드 기반으로 자동 채번
예) PI-001 (PIPING) · CV-001 (CIVIL)
찾는 방식 검색이 아니라 분류로 찾는다 — 내 공종 · 내 단계만 좁혀 보면 검토할 사례가 곧바로 나온다

## Slide 8: L&L
④ 사례 등록 항목
▲ 사례 상세 — 등록 항목과 검토(REVIEW) 영역
구분 | 항목 | 내용
분류 | Stage / Activity / Item | 공종 안에서의 세부 분류
내용 | Title / Description | 사례 제목과 발생 상황
원인 | Cause Category | 원인 유형 (예: 설계 검증 오류)
조치 | Corrective Action | 실제로 취한 조치
예방 | Preventive Action | 재발 방지 가이드
적용 | RWI | 이번 프로젝트 적용 대상 여부
기타 | Attachment · Company · Special Note | 첨부 · 업체 · 특기사항
REVIEW 영역에 검토자 · 일자 · 의견 · 최종 상태를 기록
원본 사례는 그대로 두고, 이번 프로젝트 대응만 따로 남긴다

## Slide 9: Trend Management
① Log Browser — 변경사항 기록
▲ TM Log Browser — 좌측 Log 트리, 우측 A ~ E 입력 섹션
섹션 | 기록 내용
A. Metadata | Description, MR No., Title, Item Category, Corresponding Phase, Item Owner, Issue Date
B. Identification | Causer, Reason for Change, Impact(+/−), Probability, Affected Discipline, Reference Doc.
C. Analysis | Cost Impact Range
D. Decision & Action Plan | Action Status (조치 현황), Actual Closed Date (종결일)
E. Categorization | C.O / Claim, Value Engineering, Lessons Learned, Risk
+ New Log · Transfer to Master · Save 를 한 화면에서

## Slide 10: Trend Management
② Log → Master → Trend 승급
Log
발생 건 원문 기록 · 최하위
Transfer to Master
Master
유형별 통합 관리 · 중간
승급
Trend
관리 대상 확정 · 최상위
단계 | 성격 | 다음 단계로 넘기는 기준 | 화면
Log | 발생 건을 있는 그대로 기록 | 동일 유형이 모이거나 지속 관리가 필요할 때 | Log Browser
Master | 유형별로 묶어 통합 관리 | 프로젝트 차원에서 계속 추적할 사안일 때 | Master Browser
Trend | 관리 대상으로 확정 | 리스크로 평가가 필요할 때 → Risk 모듈 | Trend Browser
승급은 Log Browser 의 Transfer to Master 버튼에서 시작한다
Log No. 는 원본 L&L No. 기준으로 자동 보정되어, 승급해도 원본과의 연결이 끊기지 않는다
왜 3단인가 모든 발생 건을 관리 대상으로 올리면 관리가 불가능해진다 — 걸러내는 단계가 Master 다

## Slide 11: Trend Management
③ My Work — 담당자별 조치 현황
▲ My Work — 내가 맡은 항목만 모아 열 구성을 바꿔가며 확인
담당자 관점의 화면
내가 맡은 항목만 모아서 표로
필요한 열만 골라 보는 방식
Log No. · Corresponding Phase · Master/Trend No. · Owner · Issue Date · MR No. · Category · Effect
행 높이 · 필터 · 페이지 수 조정
Save to JSON 으로 작업 내용 저장
상태 | 의미
진행 중 | 조치가 진행되고 있는 건
Follow-up 필요 | 추가 확인이 남은 건
Closed | 종결
TM 에서 관리할 게 아님 | 관리 대상에서 제외

## Slide 12: Risk Management
① Risk Command Center
▲ Risk Command Center — 4개 지표 · 5×5 히트맵 · 포트폴리오 상세
상단 4개 지표
Critical Exposure — 치명 등급 노출도
Aggregate Exposure — 전체 노출 합계
Overdue Actions — 기한이 지난 조치
Mitigation Coverage — 고위험 대비 대응 수립 비율
패널 | 내용
5×5 Heat Matrix | Probability × Impact 분포
Level Distribution | E ~ A 등급별 건수
Status Lifecycle | S01 ~ S04 진행 단계
Response Strategy | 대응 전략별 건수
Top Critical Watchlist | 점수 상위 리스크 목록

## Slide 13: Risk Management
② Risk Register — 4단계 등록
▲ Risk Register — 좌측은 상태(S01~S04)별 트리, 우측은 4단계 입력
단계 | 기록 내용
① Identification | Risk No. / Type / Discipline, PRMS Category, Risk Category Lv1 · Lv2, 원인 · 위험 · 영향
② Assessment | Probability, Schedule / Cost / Quality / HSE Impact → Risk Level 자동 산출
③ Mitigation | 대응 전략 선택, 완화 비용, 완화 계획 (담당 · 목표일 · 예산 · 상태)
④ Monitor & Control | Risk Status S01 ~ S04, Action Plan (담당 · 목표 · 실적 · 상태)
좌측 트리가 상태별로 묶여 미평가 건과 확정 리스크가 구분된다

## Slide 14: Risk Management
③ 리스크 평가 기준
코드 | 구분 | 기준 (일정 영향)
VH | Critical | 6개월 초과
H | Very High | 3 ~ 6개월
M | High | 1 ~ 3개월
L | Medium | 2 ~ 4주
VL | Low | 2주 미만
등급 | 구분 | 관리 방식
E | Critical | 즉시 대응
D | Significant | 중점 관리
C | Important | 정기 점검
B | Low | 모니터링
A | Very Low | 기록 유지
대응 전략 4종과 진행 상태 4단계
대응 전략 : Avoid (회피) · Transfer (전가) · Mitigate (완화) · Accept (수용)
전략을 고르면 완화 계획을 담당 · 목표일 · 예산 · 상태 단위로 등록한다
진행 상태 : S01 Critical → S02 On-going → S03 Under Control → S04 Resolved
자동 산출 Probability 와 Impact 를 넣으면 Risk Level 이 자동으로 계산되고, 필요하면 수동으로 조정(Override)할 수 있다

## Slide 15: Operation
운영 · 데이터 관리
▲ Master Lists — Stage별 Discipline 코드와 분류 체계 관리
분류 체계를 여기서 관리한다
Stage별 Discipline (Code) 목록
TM Log 화면의 공종 선택과 채번에 그대로 사용된다
Cause category · Activity · Item 을 공종별로 관리
Project · Company 목록 관리
기능 | 내용
Import Data | JSON 파일을 열어 시스템과 연동
SAVE | 연동된 JSON 에 변경사항 저장
Excel Import / Export | 마스터 목록 일괄 반입 · 반출
확장 지점 공종 · 분류 체계가 코드로 관리되므로, 사업 특성이 달라져도 화면 수정 없이 목록만 바꾸면 된다

## Slide 16: Next Step
향후 계획
01
기능 완성
개발 중
Risk Matrix 화면 (준비중)
모듈 간 연계 시나리오 보완
02
운영 기반
런칭 준비
보안 · 로그인 · 권한 체계
결제 시스템 연동
03
데이터 활용
중장기
축적 데이터의 AI 분석 적용
예측형 리스크 관리로 확장
구분 | 시기 | 내용
시스템 개발 Wrap-up | 10월 ~ 12월 | 보안 · 로그인 · 결제 시스템을 추가하여 런칭
기능 보완 | 런칭 이후 | Risk Matrix 등 준비 중인 기능을 순차 오픈
목표 E-P-C 전 단계의 리스크와 기술 자산을 하나의 시스템에 축적하여, AI 활용이 가능한 데이터 기반을 마련한다