## Slide 1: RBE-i
미국 제철소 건설현장 RBE-i 적용 및 전담 운영 방안
본부장 보고 | 범위 : 착수 ~ Hand-over 완료
01 평가 후 실행 단절
02 복합 리스크 통합 판단 필요
03 폐쇄형 사이클 운영
04 전 기간 전담 실행 책임
① 과거 RBE 운영의 한계
1
리스크 식별
2
리스크 평가
3
실행 연계 단절
4
평가 후 방치
이전 적용 방식 | 나타난 결과
현장 자율 운영 | 운영 수준이 현장별로 편차
기존 인력 겸임 | 일정 업무 우선, 리스크 후순위
실행 책임자 미지정 | 담당 · 기한 · 종결기준 부재
본사 원격 지원 | 현장 변화가 시스템에 미반영
시사점 실패 원인은 평가 기능이 아니라 평가 이후의 실행을 책임질 운영 주체의 부재. 리스크는 평가로 줄지 않고 실행으로 줄어든다.
② 미국현장 적용 방향
관리 영역 | 리스크 전이 경로
인허가 | 허가 지연 → 공기 압박
설계 · 구매 | 변경 · 납기 지연 → 시공 순서 변경
시공 | 간섭 · 재시공 → 후속 공정 지연
품질 · 안전 | 재작업 · 작업중지 → 공기 · 원가 증가
공기 | 만회 공정 → 안전 · 품질 재상승
1
리스크 평가
2
자원 · 우선순위 결정
3
실행계획 이행
4
추적 · 종결 → ①로 재투입
리스크 수준 | 자원 배분
고위험 | 인력 · 예산 · 검사 우선 투입
중위험 | 표준 수준 유지
저위험 | 최소 투입, 고위험으로 재배분
③ 전담 운영 체계
1
리스크 통합 관리
2
RBE-i 맞춤 개선
3
실행 · 자원 연계
4
추적 · 종결 책임
검토 대안 | 채워지지 않는 범위
기존 인력 겸임 | 평가기준 재설계, 부서 간 조정
단기 파견 6개월 | 시공 중기 이후 리스크 변화 대응
본사 원격 지원 | 현장 맥락 수집, 즉시 의사결정
필수 자격요건 | 내용
리스크 방법론 | RBI · AIM 기반 평가체계 설계
시스템 직접 개선 | 평가기준 · 기능 · 데이터 구조 수정
현장 적용 경험 | 건설현장 RBE-i 적용 경험
조직 간 실행 조정 | 부서별 조치 연계 · 종결 관리
요청 사항 미국현장 RBE-i 전담 역할과 자격요건의 승인 (범위 : 착수 ~ Hand-over 완료) — 적임자 지정은 해당 요건에 따라 판단. 도출된 적용 가능 항목 160건을 제대로 반영하려면 RBE-i 개선이 선행되어야 한다.