## Slide 1: Background
과거 RBE 운영의 한계
리스크 평가는 수행되었으나 실행으로 연결되지 않음
리스크 식별
현장 위험요인 발굴
리스크 평가
등급 · 우선순위 산정
실행 연계 단절
담당 · 기한 · 자원배분 불명확
평가 후 방치
추적 · 종결 · 효과검증 미흡
이전 적용 방식과 현장에서 나타난 결과
이전 적용 방식 | 당초 의도 | 현장에서 나타난 결과
시스템 배포 후 현장 자율 운영 | 현장 여건에 맞게 탄력적으로 운영 | 운영 여부와 수준이 현장별로 크게 편차
기존 품질인력 겸임 배정 | 별도 증원 없이 운영 | 일정 업무가 우선, 리스크 관리는 후순위로 밀림
평가 이후 실행 책임자 미지정 | 부서별 자율 조치 | 담당 · 기한 · 종결기준 부재로 조치 이행이 추적되지 않음
평가 결과의 활용 기준 부재 | 평가 자료 축적 | 인력 · 예산 · 검사 우선순위로 연결되지 않음
본사 원격 지원 | 시스템 문의 대응 | 현장 리스크 변화가 시스템에 반영되지 않음
핵심 시사점 실패 원인은 평가 기능이 아니다. 평가 이후의 실행을 책임질 운영 주체와 관리체계가 없었던 것이다. 리스크는 평가로 줄지 않고 실행으로 줄어든다.

## Slide 2: Necessity
미국현장에 RBE-i가 필요한 이유
복합 리스크의 통합 판단과 자원의 차등 배분
미국현장은 영역별 리스크가 서로 전이된다 — 개별 관리로는 끊어지지 않는다
관리 영역 | 주요 리스크 | 다른 영역으로의 전이
인허가 | 허가 취득 지연, 조건부 승인 | 착공 · 설계 확정 지연 → 공기 압박
설계 | 설계 변경, 자재 사양 변경 | 재발주 · 납기 지연 → 시공 순서 변경
구매 · 벤더 | 벤더 납기 지연, 제작 품질 미달 | 현장 반입 지연 → 재작업 · 검사 부하 증가
시공 | 공법 변경, 간섭 · 재시공 | 후속 공정 지연 → 공기 만회 압박
품질 · 안전 | 검사 부적합, 고위험 작업 집중 | 재작업 · 작업 중지 → 공기 지연 · 원가 증가
공기 | 만회 공정 투입, 동시작업 증가 | 안전 · 품질 리스크가 다시 상승 (고리가 닫힘)
통합 판단으로 한정된 자원을 가장 위험한 곳에 집중한다
리스크 수준 | 관리 강도 | 자원 배분
고위험 | 집중 관리 · 상시 추적 · 조치 종결 확인 | 인력 · 예산 · 검사 · 구매대응 우선 투입
중위험 | 정기 점검 · 표본 확인 | 표준 수준 유지
저위험 | 문서 확인 · 주기 점검 | 최소 투입, 여유분을 고위험으로 재배분
핵심 메시지 RBE-i 의 핵심은 평가서 작성이 아니라, 제한된 프로젝트 자원을 가장 위험한 곳에 집중하는 것이다.

## Slide 3: Approach
RBE-i를 어떻게 제대로 적용할 것인가
평가에서 종결까지 하나의 폐쇄형 사이클로 운영
리스크 평가
영역별 리스크와 상호 영향 분석
자원 · 우선순위 결정
고위험 항목에 인력 · 예산 · 관리강도 집중
실행계획 이행
담당 · 기한 · 성과기준을 정해 조치 실행
추적 · 종결 · 재평가
효과 확인 후 종결하고 변화 리스크 재평가
프로젝트 전 기간 반복 운영 — 변화한 리스크를 다시 평가에 투입
미국현장 적용 실행 항목
단계 | 실행 항목 | 내용
1 | 도출 항목의 시스템 반영 | 타 프로젝트 시공데이터 분석으로 도출된 적용 가능 항목 160건을 미국현장 기준으로 평가기준 · 기능 · 데이터 구조에 반영 (반영을 위해서는 RBE-i 개선이 선행되어야 함)
2 | 제철소 특성 항목 추가 발굴 | 플랜트 건설 기준으로 설계된 평가 항목을 제철소 공종 · 공법 · 인허가 체계에 맞게 보완하고 신규 항목을 발굴하여 내재화
3 | 폐쇄형 운영 정착 | 평가 → 자원 배분 → 실행 → 추적 · 종결을 프로젝트 전 기간 반복 운영하고, 변화한 리스크를 다시 평가에 투입
프로젝트 단계별 리스크 전환 — 전 기간에 걸쳐 관리 대상이 바뀐다
인허가 · 설계 · 구매
허가 조건 · 설계 변경 · 벤더 납기
시공 · 품질 · 안전 · 생산성
공법 · 재작업 · 고위험 작업 · 공기
MC · 시운전 · Hand-over
미완결 조치 · Punch · 인계 조건
핵심 메시지 평가에서 끝나지 않고 종결까지 닫히는 고리를 만드는 것, 그리고 그 고리를 프로젝트 전 기간 돌리는 것이 제대로 된 적용이다.

## Slide 4: Resource
왜 전담인력이 필요하며, 어떤 역할을 해야 하는가
역할 · 자격요건 승인 요청 | 범위 : 착수 ~ Hand-over 완료
전담 운영 역할
01
리스크 통합 관리
부문별 리스크를 통합하고 단계별 우선순위 결정
영역 간 전이 경로를 추적해 사전 대응
02
RBE-i 맞춤 개선
현장 요구를 평가기준 · 기능 · 데이터 구조에 반영
도출된 적용 항목을 제철소 기준으로 내재화
03
실행 · 자원 연계
고위험 항목의 담당 · 기한 · 필요자원을 의사결정에 연결
부서 간 조치 우선순위 조정
04
추적 · 종결 책임
조치 이행과 잔여 리스크를 종료 시점까지 추적
효과성 검증 후 종결 판정
검토한 대안과 판단 — 전담 배치가 아닌 방식으로는 채워지지 않는 범위가 있다
검토 대안 | 가능한 범위 | 불가능한 범위 | 판단
기존 품질인력 겸임 | 데이터 입력, 기존 기능 사용 | 평가기준 재설계, 부서 간 실행 조정 | 과거 운영 방식의 반복
단기 파견 (6개월) | 초기 구축 · 교육 | 시공 중기 이후 리스크 변화 대응 | 본격 리스크 구간에 공백 발생
본사 원격 지원 | 시스템 기능 수정 | 현장 맥락 수집, 즉시 의사결정 연계 | 실행 연계 단절의 재발
필수 자격요건 — 네 가지를 동시에 충족해야 한다
리스크 방법론 | 시스템 직접 개선 | 현장 적용 경험 | 조직 간 실행 조정
RBI · AIM 기반 평가체계 설계 | 평가기준 · 기능 · 데이터 구조 수정 | 건설현장 RBE-i 적용 경험 | 부서별 조치 연계 및 종결 관리
요청 사항 미국현장 RBE-i 전담 역할과 자격요건의 승인 — 적임자 지정은 해당 요건에 따라 판단